## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	David

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,5	3,5	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	1	1
	Création du gitignore		Terminé	0,25	0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0,25	0,25
	Lier le projet à gitlab		Terminé	0,25	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1	1
	Chiffrer le projet		Terminé	0,75	0,75

1	1001 – Créer la partie HTML			7	3,5	1	0	0	0
	Créer le formulaire		Terminé	2	1,25	0,75
	Créer la zone pour le memory		Terminé	1			1
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	0,5	0,25	0,25
	Créer page Accueil		Terminé	1	1
	Créer page inscription		Terminé	0,75	1
	Créer page Compte		Terminé	0,75		1
	Créer page Jeu		Terminé	1		0,5
	1010 - Créer le CSS			9,5	9,5	7	3	3	2
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé	2		2
	Créer le CSS pour la partie formulaire		Terminé	2			1		1
	Créer le CSS pour la partie memory		Terminé	5,5		0,5	3		2

	1020 - Créer le JS			11	11	11	8	2	2
	Créer le js pour la partie formulaire		Terminé	3				3
	Créer le js pour la partie memory		Terminé	4			3	1
	Créer le JS pour la gestion des users		Terminé	2				2
	Créer le JS pour la gestion des scores			2					2
	1030 - multiplicité des jeux et des grilles			3	3	3	3	3	3
	Ajout des grilles modulaires		A faire	1					1
	ajout des différents jeux		A faire	2					2

	rendu artistique			1	1	1	1	1	1
	Rendre le site agréable à regarder : image de fond en fonction du thème du mémory		A faire	0,5					0,5
	effet flou sur les pages login/inscription avec ses images de fond		A faire	0,5					0,5

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			35	38,5	28	23	15	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération